## Previsionnel
achievement-tracker : diagramme de Gantt (MVC)
|  | 15.10.2026 |  |  |  | 22.10.2026 |  |  |  | 29.10.2026 |  |  |  | 05.11.2026 |  |  |  | 12.11.2026 |  |  |  | 19.11.2026 |  |  |  | Total (H)
Tâche | ID | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5
1. Cahier des charges et arborescence | 1 | x | x | [22 empty] | 2
2. Diagramme de classes (Mermaid) | 2 |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [15 empty] | 2
3. Projet Composer (Slim, php-view, phpdotenv), .env et .gitignore | 3 | [8 empty] | x | x | [14 empty] | 2
4. Obtenir la clé API Steam | 4 | [9 empty] | x | [14 empty] | 1
5. Vhost Apache et fichier hosts | 5 | [9 empty] | x | x | [13 empty] | 2
6. public/index.php (Slim) et route de test | 6 | [10 empty] | x | x | [12 empty] | 2
7. Models Game et Achievement | 7 | [11 empty] | x | x | [11 empty] | 2
8. SteamService : pseudo, SteamID et bibliothèque | 8 | [12 empty] | x | x | x | [9 empty] | 3
9. SteamService : succès et descriptions | 9 | [14 empty] | x | x | x | [7 empty] | 3
10. LibraryController et vues layout + library.php | 10 | [15 empty] | x | x | x | [6 empty] | 3
11. GameController (checklist, progression, lien wiki) | 11 | [17 empty] | x | x | [5 empty] | 2
12. Vue game.php (succès, progression) | 12 | [18 empty] | x | x |  |  |  |  | 2
13. Gestion des erreurs (profil privé, clé invalide) | 13 | [19 empty] | x | x |  |  |  | 2
14. CSS et JS (filtre, barre de progression) | 14 | [20 empty] | x | x | x |  | 3
15. Tests, corrections, README et rendu | 15 | [22 empty] | x | x | 2
33

## Gantt
achievement-tracker : diagramme de Gantt (MVC)
|  | 15.10.2026 |  |  |  | 22.10.2026 |  |  |  | 29.10.2026 |  |  |  | 05.11.2026 |  |  |  | 12.11.2026 |  |  |  | 19.11.2026 |  |  |  | Total (H)
Tâche | ID | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5 | H2 | H3 | H4 | H5
1. Cahier des charges et arborescence | 1 | x | x | [6 empty] | x | x | [14 empty] | 4
2. Diagramme de classes (Mermaid) | 2 |  |  |  | x | [6 empty] | x | [13 empty] | 2
3. Projet Composer (Slim, php-view, phpdotenv), .env et .gitignore | 3 | [10 empty] | x | [13 empty] | 1
4. Obtenir la clé API Steam | 4 | [11 empty] | x | [12 empty] | 1
5. Vhost Apache et fichier hosts | 5 | [11 empty] | x | [12 empty] | 1
6. public/index.php (Slim) et route de test | 6 | [24 empty] | 0
7. Models Game et Achievement | 7 | [24 empty] | 0
8. SteamService : pseudo, SteamID et bibliothèque | 8 | [24 empty] | 0
9. SteamService : succès et descriptions | 9 | [24 empty] | 0
10. LibraryController et vues layout + library.php | 10 | [24 empty] | 0
11. GameController (checklist, progression, lien wiki) | 11 | [24 empty] | 0
12. Vue game.php (succès, progression) | 12 | [24 empty] | 0
13. Gestion des erreurs (profil privé, clé invalide) | 13 | [24 empty] | 0
14. CSS et JS (filtre, barre de progression) | 14 | [24 empty] | 0
15. Tests, corrections, README et rendu | 15 | [24 empty] | 0
9